大学生创新创业训练计划 · 创新训练类

# 「桩」点北邮

充电桩车位防占系统 · 项目计划书

BUPT Charging Guard — EV Parking Anti-Occupation System

项目负责人：吕浩　　指导教师：景文鹏（副教授）

团队成员：吕浩 · 汤瑾睿 · 吴和庆

依托学院：北京邮电大学 信息与通信工程学院

建设周期：8 个月（四阶段）　|　文档版本：v1.0　|　编制日期：2026-09-14

编制依据：立项申请书、开发大纲、设计文档、docs/CONTRACT.md v1.2、docs/PLAN_4WEEKS.md v1.0

目录

一、项目背景与意义

二、项目目标

三、项目范围与边界

四、技术方案

五、组织与分工

六、进度计划

七、资源与预算

八、质量管理

九、风险管理

十、预期成果与效益

附录：事实来源

## 执行摘要

EXECUTIVE SUMMARY

| 项目概况 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目全称 | 「桩」点北邮 —— 充电桩车位防占系统 |
| 英文名称 | BUPT Charging Guard: EV Parking Anti-Occupation System |
| 项目类型 | 大学生创新创业训练计划（创新训练类 · 自主探索） |
| 依托学院 | 北京邮电大学 信息与通信工程学院 |
| 项目负责人 | 吕浩（学号 2024210416 ） |
| 指导教师 | 景文鹏（副教授） |
| 团队成员 | 吕浩（统筹 / 集成 / 前端）、汤瑾睿（后端 / 数据库 / 算法）、吴和庆（ UI / 美术） |
| 建设周期 | 8 个月，分需求与方案、识别与数据、提醒与平台、验收与结题四个阶段 |
| 系统形态 | 演示系统原型（校园场景），完整跑通业务闭环，不做生产部署 |

「桩」点北邮——充电桩车位防占系统，面向高校校园充电车位的智能监管，以「视觉识别 + 设备状态」融合方式判定燃油车违规占位与新能源车充满未移车，形成「识别—判断—提醒」自动闭环。项目已完成接口契约定稿、数据库四表与种子数据、规则引擎、设计系统与后端接口层，端到端闭环已打通；前端六页管理后台与计算机视觉真实模型为当前主线。项目最终交付可演示的系统原型、核心模块代码、技术报告、用户使用说明书与结题报告，并申请软件著作权。

## 一、项目背景与意义

本章说明问题来源、立项背景，以及项目在管理、用户、方法与推广四个层面的意义。

### 1.1 问题提出

随着新能源汽车快速普及，高校充电需求持续增长，而校园充电桩资源增长有限，供需矛盾突出。实际运行中存在两类典型现象：

燃油车违规占用充电车位——蓝牌车辆停在充电位上，导致新能源车无法正常补能；

新能源车「充满未移车」——已完成充电却长时间不驶离，车位周转率被进一步压低。

两类问题目前主要依靠人工巡查处理，效率低、发现不及时、处置缺少结构化记录，难以支撑统计、考核与追责。更关键的是，「充满未移车」这一状态无法靠单一手段识别：只看图像无法判断车是否在充电，只看充电桩数据无法判断车位被谁占用。这正是现有方案普遍失效的地方。

### 1.2 项目意义

管理侧：把校园充电车位管理从「人管」推向「数管」，以自动化闭环提升车位周转率、降低人工巡查成本。

用户侧：让真正需要补能的车主能找到可用车位，改善校园充电体验。

方法侧：沉淀「视觉识别 + 设备状态」融合判断的技术路径，可迁移到其他需要区分「合法占用」与「违规占用」的场景。

推广侧：方案部署成本低、模块化可裁剪，凡「有桩、有位、有占用矛盾」的园区、写字楼与公共停车场均可复用。

## 二、项目目标

项目目标由总体目标、阶段目标、技术指标与交付物清单四部分构成，其中技术指标为立项书约定的验收硬门槛。

### 2.1 总体目标

建成一套面向高校校园的充电车位智能监管系统原型，完整跑通「识别—判断—提醒」业务闭环：摄像头采集图像 → 车辆检测与车牌识别 → 融合充电桩状态 → 规则引擎判定违规 → 短信提醒车主并落库 → 后台可视化管理。

### 2.2 阶段目标（对齐立项书四阶段）

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| S1 需求与方案 | 第 1–2 月 | 文献与现状调研；环境搭建； YOLO / OCR 技术验证；需求分析与总体方案设计 |
| S2 识别与数据 | 第 3–5 月 | 完成 M1–M4 ：图像采集、车辆检测、车牌识别（含车型判定）、充电状态模拟；测试集标注与模型微调； M5 规则引擎 |
| S3 提醒与平台 | 第 6–7 月 | 完成 M6 短信（沙箱 → 真实）、 M7 后台平台；系统联调；准确率与性能优化（响应 ≤ 5s 、稳定 ≥ 24h ） |
| S4 验收与结题 | 第 8 月 | 系统验收；实验数据整理；技术报告 / 用户手册 / 结题报告；软著申请；竞赛与答辩材料 |

### 2.3 技术指标（立项书约定，作为验收硬门槛）

| 序号 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆检测准确率 | ≥ 95% |
| 2 | 车牌识别准确率 | ≥ 95% |
| 3 | 燃油车占位识别准确率 | ≥ 95% |
| 4 | 充满未移车识别准确率 | ≥ 90% |
| 5 | 报警响应时间 | ≤ 5 秒 |
| 6 | 系统连续稳定运行时间 | ≥ 24 小时 |
| 7 | 业务闭环完整性 | 「车辆识别 — 状态判断 — 自动提醒 — 后台管理」全链路贯通 |

### 2.4 交付物清单

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 系统 | 可演示的系统原型（后端服务 + 六页管理后台 + 算法模块） |
| 代码 | 核心模块代码与接口契约文档（ CONTRACT.md ）、数据库建表脚本（ schema.sql ） |
| 文档 | 项目技术报告、用户使用说明书、结题报告 |
| 知识产权 | 计算机软件著作权（条件允许申请实用新型专利） |
| 材料 | 创新创业竞赛参赛材料及项目商业计划书 |

## 三、项目范围与边界

范围：校园场景的演示系统原型，完整跑通业务闭环，不做生产环境部署。以下四项为 MVP 边界，明确不做，以避免范围蔓延。

| 项 | 处理方式 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 充电桩实时状态 | 采用 模拟数据 ，预留 OCPP 适配层 | 运营商接口权限受限，无法获取真实状态 |
| 实时视频流预览 | 仅展示 最近一帧截图 （轮询刷新） | 降低前端与带宽复杂度，演示足够 |
| 车型判定方式 | 由 车牌底色 判定（绿牌 = 新能源 / 蓝牌 = 燃油） | 车辆外观分类准确率不可控，车牌类型是可靠代理 |
| 部署形态 | 推理进程与 Web 服务 拆分为独立进程 ， Web 仅读库并供前端 | 避免推理阻塞页面响应 |

边界一经确定即写进契约；任何调整须先改契约 → 全员通告 → 升版本号，再动代码。

## 四、技术方案

技术方案包含总体架构、核心业务闭环、技术选型、数据模型、功能模块与关键实施策略六个部分。

### 4.1 总体架构（五层）

| 层 | 职责 | 关键实现 |
| --- | --- | --- |
| 图像采集层 | 摄像头 / 测试视频 → 定时抽帧 | OpenCV 抽帧，输出标准化帧（ RGB ，固定分辨率） |
| 智能识别层 | 车辆检测 + 车牌识别（号码 + 颜色 / 类型） | Ultralytics YOLOv8 + HyperLPR （主） / PaddleOCR （备选） |
| 数据融合层 | 按车牌号关联车辆与充电桩状态 | MySQL 状态库 + 充电状态模拟器 |
| 业务处理层 | 违规判断规则引擎 | Python 规则函数，阈值可配置 |
| 应用展示层 | 后台管理 Web + 报警提示 + 短信提醒 | Vue3 + FastAPI + 短信网关 |

### 4.2 核心业务闭环

抽帧 → 车辆检测 → 车牌识别（号码 + 类型）
→ 查库关联（车辆 / 充电桩绑定）→ 获取充电状态（模拟）
→ 违规判断（规则引擎）→ 命中则短信提醒 + 落库
→ 后台可视化展示

规则引擎按下列四条规则判定，命中前三条即视为违规并触发提醒，第四条不提醒：

- 燃油车（蓝牌）占用充电位 → 违规占位

- 新能源车未充电且久停 → 异常占位

- 新能源车充满超时未驶离 → 充满未移车

- 正常充电 → 不提醒

### 4.3 技术选型

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | FastAPI （ Python 3.11.x ） | 异步框架，接口契约可自动出 OpenAPI |
| 前端 | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus | 极简后台，组件成熟、交付快 |
| 数据库 | MySQL 8 （开发期 SQLite 等价验证） | 数据访问走 SQLAlchemy ，换库只改连接串 |
| 目标检测 | Ultralytics YOLOv8 （ n / s ） | 预训练起步，配合校园场景微调 |
| 车牌识别 | HyperLPR （主） / PaddleOCR （备选） | 识别号码 + 底色判型 |
| 提醒通道 | 阿里云 / 腾讯云短信 SDK | 沙箱 / 真实双模式，答辩可回落沙箱 |
| 可视化 | ECharts | 统计图表配色统一从设计令牌读取 |

### 4.4 数据模型（核心四表）

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| vehicle | plate(PK) / vtype / owner / phone / created_at | 车辆与车主信息 |
| charging_pile | pile_id(PK) / status / bound_plate / start_time / end_time | 充电桩状态（模拟） |
| occupation_record | id(PK) / plate / vtype / pile_id / rule_hit / occur_time / notify_status / notify_time | 违规记录，支撑查询与统计 |
| system_config | key(PK) / value / note | 阈值参数（ full_timeout_min 、 abnormal_park_min ） |

阈值一律从 system_config 读取，严禁硬编码。

### 4.5 功能模块与负责人

| 模块 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| M1 图像采集 | 读视频 / 图片，定时抽帧 | 汤瑾睿 |
| M2 车辆检测 | YOLOv8 检测车辆，输出 bbox + 置信度 | 汤瑾睿 |
| M3 车牌识别 | 定位车牌 → 识别号码 → 判定类型 | 汤瑾睿（算法） + 吕浩（封装） |
| M4 充电状态模拟 | 车牌 ↔ 桩状态种子数据、定时更新、预留 OCPP | 汤瑾睿 |
| M5 违规判断规则引擎 | 四规则判定，阈值可配 | 汤瑾睿 + 吕浩 |
| M6 短信提醒 | 查车主手机号 → 发送 → 记录 | 吕浩（接口） + 汤瑾睿 |
| M7 后台管理平台 | 车辆信息管理 / 违规记录查询 / 充电状态展示 / 报警统计 / 系统参数配置 / 实时识别预览（六页） | 吕浩（前端 + 接口） + 吴和庆（ UI ） |

### 4.6 关键实施策略

本项目最大的不确定性来自计算机视觉模型（环境依赖复杂、数据采集慢、准确率不保证）。为此采用两条工程策略：

- 契约先行——数据模型、接口签名、返回结构先写死进 docs/CONTRACT.md（唯一事实源），三人并行开发不互相猜测，也不口头约定。

- 桩替身解耦——最慢最险的环节先用替身顶上：识别用「识别桩 stub」（读标注 JSON）、短信用「沙箱」（写库 + 日志）。先用替身证明闭环能跑通，再逐段替换为真实模型与真实短信。真实实现与替身返回同一数据结构，替换时上层零改动。

## 五、组织与分工

本章说明团队构成、职责边界与日常协作机制。

### 5.1 团队构成

| 成员 | 学院 / 专业 | 项目分工 | 投入精力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吕浩（负责人） | 信息与通信工程学院 / 通空间信息与数字技术 | 进度统筹、任务分配、系统集成；前端功能开发；短信与规则引擎后端接口 | 一年 |
| 汤瑾睿 | 信息与通信工程学院 / 通空间信息与数字技术 | 数据库搭建与维护、数据逻辑设计；车辆检测 / 车牌识别 / 充电状态模拟算法 | 一年 |
| 吴和庆 | 信息与通信工程学院 / 通信工程 | 后台界面视觉设计、 UI 素材与图标、线框与设计系统 | 一年 |
| 景文鹏（指导教师） | 信息与通信工程学院 · 副教授 | 技术路线指导、阶段性评审 | — |

### 5.2 职责矩阵

| 工作项 | 吕浩 | 汤瑾睿 | 吴和庆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口契约（ CONTRACT ） | 主责 | 确认 | 确认 |
| 数据库与算法（ M1–M5 ） | 接口封装 | 主责 | — |
| 短信与规则接口（ M5 / M6 ） | 主责 | 配合 | — |
| 前端实现（ M7 ） | 主责 | — | 设计支持 |
| 设计系统与线框 | 遵循 | — | 主责 |
| 集成合入与测试 | 主责 | 各自模块自测 | 设计走查 |
| 文档与结题材料 | 统筹 | 技术章节 | 视觉素材 |

### 5.3 协作机制

分支策略：main 为保护分支；功能开 feature/<name>，由吕浩统一合入，一两天一合，避免各自合并弄乱主干。

提交规范：每完成一步即提交，commit 信息用「模块: 简述」（如 db: 新增四表 schema 与种子）。

改契约流程：先改 CONTRACT.md → 全员通告 + 升版本号 → 再动代码，禁止私自改动己方接口。

周会节奏：每周五三人各 5 分钟同步「已完成 / 卡点 / 下周提供什么」，由吕浩完成合入。

版本管理：私有 Git 仓库托管（bupt-charging-guard），历史可追溯、可回滚。

## 六、进度计划

进度计划分为八个月总计划、当前进度与冲刺安排、里程碑对照三部分。

### 6.1 八个月总计划

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 需求与方案 | 第 1–2 月 | 方案定稿 | 文献调研报告、环境搭建、 YOLO / OCR 技术验证、需求文档与总体设计 |
| S2 识别与数据 | 第 3–5 月 | M1–M5 完成 | 采集、检测、车牌识别、充电模拟、规则引擎 |
| S3 提醒与平台 | 第 6–7 月 | M6–M7 完成 | 短信（沙箱 → 真实）、六页后台、系统联调与优化 |
| S4 验收与结题 | 第 8 月 | 项目验收 | 验收测试、实验数据、技术报告 / 用户手册 / 结题报告、软著、竞赛材料 |

### 6.2 当前进度与冲刺安排

已完成（第 0 天，2026-09-08）：仓库骨架、接口契约 v1.0 定稿（三人确认）、数据库 schema 与种子、FastAPI 骨架与冒烟测试、设计系统与首屏线框。经逐项审计，第 0 天共同任务与三人分工全部完成并通过验证。

已完成（第 1 周内）：契约 §6 全部 5 个端点实现——/api/recognize（stub）、/api/judge（四规则 + 命中落库 + 去重）、/api/notify（沙箱写库 + 日志）、/api/records（分页倒序）、/api/health，端到端闭环打通；测试 57 项全过。

当前进行中：前端尚未开工（frontend/ 目录未建），是当前唯一未启动的主线。

| 周 | 主题 | 核心产出 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 端到端闭环 + 前端骨架 | 最小闭环完全跑通；后台骨架 + 第 1 / 2 页可用； CV 环境与数据集就绪 | 契约 §11 验收清单 8/8 |
| 第 2 周 | CV 真模型 + 数据落真库 | YOLOv8 车辆检测 + 车牌识别接入（替换 stub ）； MySQL 8 真机切换；六页全部上线 | M1–M3 完成 |
| 第 3 周 | 真实短信 + 充电模拟器 + 联调 | 短信沙箱升级并预留真实 API 开关；充电状态模拟器与 OCPP 适配层；全链路联调 | M4–M6 完成 |
| 第 4 周 | 性能与稳定 + 结题材料 | 准确率调优、响应 ≤ 5s 、稳定 ≥ 24h ；技术报告 / 用户手册 / 结题报告；答辩材料 | M7 完成 + S4 验收 |

关键路径 = CV 模型，是全项目唯一真正的风险点。其余模块均已用替身解耦，不阻塞主线。详细任务分解与逐人验收标准见 docs/PLAN_4WEEKS.md。

### 6.3 里程碑对照

| 里程碑 | 内容 | 计划落点 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 视频 / 图像采集模块 | 第 2 周 |
| M2 | 车辆检测模块 | 第 2 周 |
| M3 | 车牌识别模块（含车型判定） | 第 2 周 |
| M4 | 充电状态模拟模块 | 第 3 周 |
| M5 | 违规判断规则引擎 | 第 0 天已实现 ，第 3 周终版评审 |
| M6 | 短信提醒模块 | 第 1 周沙箱已完成 → 第 3 周真实 API |
| M7 | 后台管理平台 | 第 1 周 2 页 → 第 2 周 6 页 → 第 4 周优化 |

M5 规则引擎与 M6 沙箱版提前于原大纲完成，目的是尽早锁定业务闭环正确性，把风险集中到 CV 模型上。

## 七、资源与预算

本章列出项目所需资源与经费估算，预算为估算值，以实际采购价为准。

### 7.1 资源需求

| 类别 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 开发用个人计算机 × 3 、摄像头 / 手机（素材采集） | 自备，无采购成本 |
| 软件 | Python 3.11.x 、 Node.js 22 LTS 、 MySQL 8 、 Git | 全部开源免费 |
| 框架与库 | FastAPI 、 Vue3 、 Ultralytics YOLOv8 、 HyperLPR / PaddleOCR 、 OpenCV 、 ECharts | 全部开源免费（注意 YOLOv8 的 AGPL 许可约定） |
| 云资源 | 云服务器（部署演示）、短信服务、域名（可选） | 见 7.2 预算表 |
| 数据 | 校园充电车位图像数据集 | 团队自采自标，不计费用 |

### 7.2 经费预算（估算）

| 科目 | 用途 | 估算金额 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 后端 + 前端部署与演示环境 | 200 | 阿里云 ECS 经济型 e 实例 2 核 2G 约 99 元 / 年，按 2 年计 |
| 短信服务 | 真实短信提醒（第 3 周起） | 250 | 阿里云国内通用短信套餐包 5000 条 250 元（ 0.05 元 / 条） |
| 域名 | 演示访问地址（可选） | 60 | .cn 域名首年约 30 元 / 年，按 2 年计 |
| 图像采集设备 | USB 摄像头或支架 | 200 | 亦可使用手机自备，费用可省 |
| 打印与装订 | 技术报告、结题材料、答辩册 | 150 | 3 份报告 + 答辩材料打印装订 |
| 软件著作权登记 | 材料代办（自行申请可免官费） | 0–300 | 自行准备材料可 0 成本 |
| 合计 | — | 860–1,160 | 以实际采购价为准 |

说明：

- 以上为估算值，非立项书正式预算科目（创新训练类立项书未设经费章节），可按学校报销口径归并调整。

- 阿里云对学生用户提供无门槛优惠券，可进一步抵扣云服务器与短信费用。

- 硬件（PC、手机）均为自备，未计入；若需采购专用摄像头与三脚架，加约 200–500 元。

## 八、质量管理

质量管理覆盖测试与验收手段、代码与交付规范两个层面。

### 8.1 测试与验收

| 层级 | 手段 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 后端 pytest （规则引擎四规则 + 边界用例） | 全过；第 1 周目标 57 项 → 第 2 周 ≥ 70 项 |
| 接口测试 | FastAPI TestClient 调用各端点 | 全部端点正常返回 / 错误码正确 |
| 集成测试 | 端到端脚本：识别 → 判定 → 提醒 → 后台可见 | 全流程贯通 |
| 设计走查 | 令牌校验脚本 + 跨页一致性检查单 | 脚本 exit 0 ，无裸色值 |
| 性能测试 | 准确率评测集、响应时间、 24h 稳定性压测 | 满足 2.3 技术指标 |

### 8.2 代码与交付规范

交付前三件套：pytest 全过 + ruff / black 全过 + 设计令牌脚本 exit 0，全绿才允许合入。

前端约束：页面不出现裸色值，一律使用设计令牌变量；表格列严格照契约字段，不自造字段与枚举。

后端约束：阈值一律从 system_config 读取，禁止硬编码。

改动纪律：每次改动必须伴随 commit，便于追溯与回滚；每次改动必须编写或更新对应测试。

## 九、风险管理

本章登记主要风险与应对措施，并给出关键路径与主要决策点。

### 9.1 风险登记表

| 序号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | CV 环境装不上 （ ultralytics / paddleocr 依赖冲突） | 中 | 高 | 第 1 周首日试装；失败立即降级为 YOLOv8n + 车牌模板匹配 / hyperlpr ；实在不行第 2 周继续用替身，不阻塞其他模块 |
| R2 | 校园数据集不足或采集困难 | 中 | 高 | 合成帧扩增 + 校园实拍结合；标注用 LabelImg / CVAT ；按四类各 ≥ 30 张组织 |
| R3 | 准确率不达标 （ < 95% / 90% ） | 中 | 中 | 扩充校园场景测试集、模型微调、目标跟踪去重、抽帧降频 |
| R4 | 实时性不足 （报警响应 > 5s ） | 低 | 中 | 抽帧降频 + 模型轻量化（ YOLOv8n ） + 异步处理 + 推理与 Web 拆进程 |
| R5 | 真实充电接口无权限 | 高（已发生） | 低 | 已定策略：模拟数据 + 预留 OCPP 适配层，不阻塞闭环 |
| R6 | 短信密钥申请与计费 | 中 | 低 | 开发期沙箱；答辩前接入真实 API ，保留开关可随时回落沙箱 |
| R7 | MySQL 8 真机未验证 （开发期用 SQLite 等价验证） | 高 | 中 | schema.sql 以 MySQL 8 语法交付；第 2 周接真库时补验 InnoDB 、 ENUM 等特有语法 |
| R8 | 三人分支分叉导致合并事故 | 中 | 中 | 开工先同步主干；合并前校验分支是否为 main 后代，非后代则按目录摘取而非整分支合并 |
| R9 | 前端工期被设计走查拖慢 | 中 | 中 | 第 1 / 2 页优先于图标与插画；图标第一周允许使用组件库内置图标 |
| R10 | 模型许可合规 （ Ultralytics YOLOv8 为 AGPL-3.0 ） | 低 | 低 | 本项目为校园非商业原型；若后续商业化须评估替代方案或获取商业授权 |

### 9.2 关键路径与决策点

关键路径为：数据集采集与标注 → YOLOv8 训练 / 推理 → 车牌识别调优 → 端到端集成 → 性能达标。主要决策点如下：

- 第 1 周末——CV 环境是否可用？决定第 2 周走真实模型还是延长替身周期。

- 第 2 周末——准确率初测结果？决定第 4 周调优投入与目标是否需重新协商。

- 第 3 周末——全链路联调是否稳定？决定是否引入真实短信参与答辩演示。

## 十、预期成果与效益

本章说明交付成果形式与项目预期效益。

### 10.1 成果形式

一套校园充电桩车位防占智能管理系统原型；

车辆识别、车牌识别、违规判断、短信提醒、后台管理等核心功能模块；

项目技术报告、用户使用说明书、结题报告；

计算机软件著作权（条件允许可申请实用新型专利）；

创新创业竞赛参赛材料及项目商业计划书。

### 10.2 预期效益

| 维度 | 效益 |
| --- | --- |
| 管理效率 | 违规发现由「人工巡查」转为「自动识别 + 主动提醒」，巡查成本显著下降 |
| 资源利用 | 通过提高车位周转率，提升单位充电桩的服务车次，缓解校园充电紧张 |
| 数据资产 | 违规记录结构化落库，为车位规划、充电桩扩容提供数据依据 |
| 可复制性 | 模块化、可裁剪、低成本部署，可推广至园区、写字楼与公共停车场 |

## 附录：事实来源

本计划书所述事实均可追溯至下列项目既有材料，未另造概念或数据。

| 内容 | 出处 |
| --- | --- |
| 项目名称、英文名、依托学院、负责人、指导教师、成员分工、投入精力 | 附件 2 ：大学生创新创业训练计划项目（创新训练类）立项申请书 |
| 四阶段进度、技术指标、预期成果形式 | 同上（「项目进度安排」「预期成果形式、达到的技术指标」） |
| 技术栈、五层架构、 M1–M7 模块、四规则、风险对策 | 开发大纲、设计文档 |
| 四表字段、接口端点、验收清单、开发基线 | docs/CONTRACT.md v1.2 |
| 四周冲刺任务分解、里程碑对照、当前完成度审计 | docs/PLAN_4WEEKS.md v1.0 |
| 云服务器与短信单价 | 阿里云官网价格公示（ 2026 年现行价： ECS 经济型 e 实例 2 核 2G 约 99 元 / 年；国内通用短信套餐包 5000 条 250 元） |